АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-

ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14.09.2011г.  № 198-р

с. Ершичи

Ершичского района

Смоленской области

Об утверждении плана мероприятий  по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг на 2011-2012 годы

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг на 2011-2012 годы.

- Определить ответственным за реализацию плана мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг на 2011-2012 годы, управляющего делами.

- Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования — Ершичский район Смоленской области от 02.06.2011 № 116-р «Об утверждении плана мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг на 2011 год».

Глава Администрации муниципального                                              В.В.Евтихов

образования — Ершичский район

Смоленской области

| Отп. 1 экз. - в дело Исп. С.В.Мурыгин Тел. 2-19-07 ______________ | Разослать: Напреевой И.И., Бокатому В.И., Мурыгину С.В. Визы: В.И. Бокатый М.М. Бугаев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  Администрации  муниципального образования — Ершичский район Смоленской области

от 14.09.2011г.№198-р

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# Администрации муниципального образования — Ершичский район Смоленской области

- по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг

- на 2011-2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация работ по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
| 1.1. | Определение заместителя руководителя исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования Смоленской области (далее – также ОМСУ), ответственного за выполнение требований пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) | исполнено 02.06.2011 | распоряжение Администрации муниципального образования — Ершичский район Смоленской области от 02.06.2011 № 117-р «Об определении в Администрации муниципального образования — Ершичский район Смоленской области ответственного за контроль исполнения пункта 3 статьи 6 и пунктов 2,3 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ» |  |
| 1.2. | Определение ОМСУ (структурного подразделения), ответственного за организацию исполнения требований, ответственного за выполнение требований пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ | исполнено 06.06.2011 | распоряжение Администрации муниципального образования — Ершичский район Смоленской области от 06.06.2011г. №121-р «Об определении в Администрации муниципального образования — Ершичский район Смоленской области ответственного за организацию исполнения требований пункта 3 статьи 6 и пунктов 2, 3 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ» |  |
| 1.3. | Формирование координационного органа муниципального образования (с участием представителей органов местного самоуправления муниципального образования, территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти) по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | До 15.09.2011 | распоряжение |  |
| 1.4. | Определение перечня услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, формирование плана перевода государственных и муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие | 15.09.2011 | распоряжение |  |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
| 2.1. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): |  |  |  |
| 2.1.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.10.2011 | технологические карты межведомственного взаимодействия |  |
| 2.1.2. | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия | 15.10.2011 | технологические карты межведомственного взаимодействия |  |
| 2.2. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | 01.12.2011 | технологические карты межведомственного взаимодействия, утвержденные руководителями исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области |  |
| 3. Внесение изменений в нормативные правовые акты ОМСУ в целях реализации проекта по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 3.1. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов ОМСУ с целью выявления ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в правовые акты | 01.10.2011 | перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) |  |
| 3.2. | Внесение изменений в нормативный правовой акт ОМСУ, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов | 01.10.2011 | нормативный правовой акт |  |
| 3.3. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации |  |  |  |
| 3.3.1. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих государственных и муниципальных услуг | 25.12.2011 | нормативные правовые акты (административные регламенты) |  |
| 3.3.2. | Внесение изменений в нормативные правовые акты ОМСУ, направленные на снятие ограничений на предоставление государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | 2011 – 2012 годы | нормативные правовые акты |  |
| 4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 4.1. | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | 15.03.2012 | перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам |  |
| 4.2. | Разработка и регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия | 01.07.2012 | технические задания на электронные сервисы, перечень зарегистрированных электронных сервисов, протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками межведомственного взаимодействия |  |
| 5. Информационное сопровождение предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 5.1. | Разработка плана мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ | 01.10.2011 | план |  |
| 5.2. | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ | 2011 – 2012 годы | ежеквартальные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ, представляемые в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области |  |
| 6. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 6.1. | Осуществление контроля реализации плана мероприятий муниципального образования Смоленской области по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании Смоленской области | 2011 – 2012 годы | ежеквартальные отчеты муниципального образования Смоленской области о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, представляемые в Департамент Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде |  |
| 6.2. | Контроль выполнения мероприятий утвержденного плана, достижения запланированных показателей | 2011 – 2012 годы | ежеквартальные отчеты о выполнении требований Федерального закона № 210-ФЗ в Смоленской области, представляемые в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области, |  |
| 6.3. | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | 2011 – 2012 годы | ежеквартальные отчеты о результатах деятельности, представляемые в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области |  |