**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИ –**

**ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2020 ГОД.**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования - Ершичский район Смоленской области от 23.11.2015 №250 представляем оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории муниципального образования - Ершичский район Смоленской области» за 2020 год.

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории муниципального образования - Ершичский район Смоленской области» утверждена постановлением Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 19.03.2019 № 99.

1. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм | Общее количество показателей основных мероприятий подпрограмм | Степень реализации мероприятий муниципальной программы |
| **Обеспечивающая подпрограмма**  1.Обеспечение функций органов местного самоуправления.  2.Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии. | 2 | 2 | 1 |
| **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры»**  3.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.  4.Текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений.  5.Расходы за счет внебюджетной деятельности.  6. Обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования детей. | 4 | 4 | 1 |
| **Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»**  7.Текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений.  8.Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации; государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры).  9.Подключение общедоступных библиотек информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  10.Обеспечение мер по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры.  11.Расходы за счет внебюджетной деятельности | 5 | 5 | 1 |
| **Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»**  12.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.  13.Текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений.  14.Региональный проект «Культурная среда».  15. Расходы за счет внебюджетной деятельности.  16. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.  17. Капитальный ремонт сельских культурно-досуговых объектов.  18.Расходы на обеспечение антитеррористической защищен-ности учреждений культуры (установка видеонаблюдения в здании Центра досуга).  19.Капитальный ремонт запасного выхода и санузлов (софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования).  20.Обеспечение мер по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры. | 9 | 9 | 1 |
| **Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта»**  21.Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта | 1 | 1 | 1 |
| **Основное мероприятие «Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры»**  22. Обеспечение устойчивого функционирования зданий и помещений учреждений культуры | 1 | 1 | 1 |
| **ИТОГО** | 22 | 22 | 1 |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Фактические расходы на реализацию подпрограммы, основного мероприятия, в тыс. рублей | Плановые расходы  на реализацию подпрограммы, основного мероприятия, в тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат |
| Обеспечивающая подпрограмма | 2 387,8 | 2 538,1 | 106,3 |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры» | 1 514,2 | 1 515,0 | 100,1 |
| Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения » | 5 467,8 | 5 901,7 | 107,9 |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 15 225,5 | 15 348,9 | 100,8 |
| Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» | 236,3 | 285,0 | 120,6 |
| Основное мероприятие «Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры» | 5 048,0 | 5 408,3 | 107,1 |
| ИТОГО | 29 879,6 | 30 997,0 | 103,7 |

3. Оценка эффективности использования средств муниципального бюджета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Степень реализации мероприятий муниципальной программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Эффективность использования средств муниципального бюджета |
| Обеспечивающая подпрограмма | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры» | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие «Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры» | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО | 6 | 6 | 1 |

4. Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Значение показателя, фактически достигнутое на конец года | Плановое значение показателя на конец отчетного года | Степень достижения планового значения показателя |
| Обеспечивающая подпрограмма | 100 | 100 | 1 |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры» | 100 | 100 | 1 |
| Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения » | 100 | 100 | 1 |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 100 | 100 | 1 |
| Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» | 100 | 100 | 1 |
| Основное мероприятие «Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры» | 100 | 100 | 1 |

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) | Эффективность использования средств местного бюджета | Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) |
| Обеспечивающая подпрограмма | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры» | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения » | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие «Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры» | 1 | 1 | 1 |

Уровень эффективности муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории муниципального образования - Ершичский район Смоленской области» в целом связан с полным выполнением всех запланированных целевых показателей и четкого выполнения плана реализации муниципальной программы.

6. Оценка степени достижения целей муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы на конец отчетного периода | Плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы |
| Увеличение новых поступлений в библиотечные фонды (экз.) | 1344 | 1230 | 1,09 |
| Создание библиографических записей в электронном каталоге (ед.) | 478 | 400 | 1,2 |
| Удовлетворенность населения качеством услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями (%) | 86 | 86 | 1 |
| Удовлетворенность населения качеством услуг, предоставляемых спортивными учреждениями (%) | 23 | 23 | 1 |
| Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (%) | 0,7 | 6,2 | 0,11 |
| Увеличение количества посещений спортивно-массовых мероприятий  (тыс.ед.) | 1,0 | 21,0 | 0,05 |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей проживающих на территории Ершичского района (%) | 2,0 | 25,0 | 0,08 |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в спортивных мероприятиях, в общем числе детей проживающих на территории Ершичского района (%) | 17 | 85 | 0,2 |
| Увеличение количества проводимых семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий (ед.) | 3 | 9 | 0,33 |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (%) | 1,8 | 8,2 | 0,22 |
| Увеличение численности участников спортивных мероприятий (%) | 3 | 15 | 0,2 |
| Увеличение количества культурно-массовых мероприятий (ед.) | 804 | 2325 | 0,35 |
| Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий (ед.) | 5 | 45 | 0,11 |
| Количество читателей (тыс.чел.) | 4,183 | 4,5 | 0,93 |
| Уровень охвата детей Ершичского района эстетическим образованием (%) | 5,4 | 5,4 | 1 |
| Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся (%) | 51 | 51 | 1 |
| Сохранение контингента обучающихся (чел.) | 65 | 41 | 1,59 |

Степень достижения некоторых целевых показателей муниципальной программы значительно снижена в связи с карантинными мероприятиями 2020 года.

Степень реализации муниципальной программы равна 0,62 (17 показателей: из них 4 со степенью показателя 1 и тринадцать показателей, дающие в среднем 0,5).

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Для определения эффективности реализации муниципальной программы установим коэффициенты значимости подпрограмм и основных мероприятий для достижения целей муниципальной программы

Коэффициент значимости для:

- обеспечивающей подпрограммы - 0,09;

- подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры» - 0,03;

- подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения » - 0,18;

- подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» - 0,53;

- основного мероприятия «Развитие физической культуры и спорта» - 0,01;

- основного мероприятия «Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры» - 0,13.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

0,5 х 0,62 + 0,5 х(1х0,09+1х0,03+1х0,18+1х0,53+1х0,01+1х0,13) = 0,8.

На основании проведенных расчетов делаем вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области» за 2020 год средняя.

Начальник отдела по культуре

Администрации муниципального

образования - Ершичский район

Смоленской области Г.Е.Бучкина