| Российская Федерация Администрация муниципального образования- Ершичский район Смоленской области ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 216580 Смоленская область, с.Ершичи, ул.Советская, д.11 E-mail: ershiobr@admin.sml Тел., факс (848155) 2-17-56 от 27.04.2021г. № 416 на № _____ от ___________ | Начальнику отдела экономики, имущественных отношений Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области Е.В. Телюковой |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области»  от 27.03.2019 №109 (в редакции постановлений  от 25.04.2019 №139, 31.05.2019 №199, 24.07.2019 №252, 30.10.2019 №356, 28.11.2019 №389, 24.12.2019 №428, 06.02.2020 №29, 10.04.2020 №141, 15.05.2020 №18, 24.07.2020 №277, 21.08.2020, 13.10.2020 №387, 24.12.2020 №500)

1. Отдел по образованию  Администрации муниципального образования  - Ершичский район Смоленской области в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённым постановлением Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 23.11.2015г. №250 представляет оценку эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие образования и молодёжной политики в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области»  за 2020 год.

Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области»  утверждена постановлением Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 27.03.2019 №109 (далее – муниципальная программа). Постановлениями Администрации муниципального образования- Ершичский район Смоленской области  от  25.04.2019 №139, 31.05.2019 №199, 24.07.2019 №252, 30.10.2019 №356, 28.11.2019 №389, 24.12.2019 №428, 06.02.2020 №29, 10.04.2020 №141, 15.05.2020 №18, 24.07.2020 №277, 21.08.2020, 13.10.2020 №387, 24.12.2020 №500) вносились изменения в муниципальную программу в соответствии с изменениями, утвержденными решением Ершичского районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования — Ершичский район Смоленской области на 2020 год.

2. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы:

| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Степень реализации мероприятий муниципальной программы | Количество выполненных не менее чем на 95% показателей основных мероприятий подпрограмм | Общее количество показателей основных мероприятий подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» | 9 | 9 | 9 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 4 | 4 | 4 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | 5 | 5 | 5 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 2 | 2 | 2 |

Рассмотрены следующие показатели реализации мероприятий муниципальной программы:

- охват детей в возрасте от 1 до 7 лет программами дошкольного образования;

- удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности учащихся;

- удельный вес детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных технологий в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения;

- удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования от общего числа детей в возрасте от 5до 18 лет;

- удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в социальную практику, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

3.  Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Фактические расходы на реализацию подпрограмм, основного мероприятия, в тыс. руб. | Плановые расходы на реализацию подпрограмм, основного мероприятия, в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» | 100 | 82752,9 | 82752,9 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 100 | 19298,2 | 19298,2 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | 100 | 3848,3 | 3848,3 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 100 | 5264,2 | 5264,2 |
| ИТОГО | 100 | 111163,6 | 111163,6 |

    - Оценка эффективности использования средств муниципального бюджета:

| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Степень реализации мероприятий муниципальной программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Эффективность использования средств муниципального бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО | 4 | 4 | 4 |

5. Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы):

| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Значение показателя, фактически достигнутое на конец года | Плановое значение показателя, фактически на конец отчетного года | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 1 | 1 | 1 |

6. Оценка эффективности реализации подпрограмм (основного мероприятия основных мероприятий муниципальной программы):

| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Степень реализации подпрограмм (основных мероприятий) | Эффективность использования средств местного бюджета | Эффективность реализации подпрограмм (основных мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 | 100 |

7. Оценка степени достижения целей   муниципальной программы:

- повышение качества образования;

- улучшение инфраструктурного и материально-технического обеспечения системы образования;

- развитие кадрового потенциала;

- организация оздоровления детей.

- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы дополнительного образования детей в районе в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально- активной творческой личности ребенка;

- создание условий для социализации, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни детей, обеспечение их безопасности;

-совершенствование инновационно-методического сопровождения образовательного процесса, мониторинг и диагностика образовательных услуг системы дополнительного образования с учётом социально-культурной ситуации;

-    расширение сети дошкольных образовательных организаций;

- создание оптимальных условий для повышения качества оказания муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования;

- совершенствование кадрового потенциала дошкольных образовательных организаций.

Начальник Отдела по образованию                                         А.В. Пуликова