**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«**Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Ершичского района Смоленской области**»**

**ЗА 2020 ГОД.**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования - Ершичский район Смоленской области от 23.11.2015 №250 представляем оценку эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Ершичского района Смоленской области» на за 2020 год.

Муниципальная программа ««Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Ершичского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 11.02.2019 №39. В течение отчетного финансового года в программу вносилось 6 изменений.

Постановлением от 25.12.2020№ 505 внесены окончательные изменения в программу в соответствии с утвержденным местным бюджетом на 2020 год.

1. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы.

СРм= Мв/М

base_23928_75470_49 - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

base_23928_75470_50 - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основных мероприятий | Количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм | Общее количество показателей основных мероприятий подпрограмм | Степень реализации мероприятий муниципальной программы |
| 1 | «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Организация деятельности муниципального образования Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области» | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Совершенствование системы патриотического воспитания | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности» | 1 | 1 | 1 |
| 5 | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования» | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Обеспечение мероприятий в области жилищного хозяйства» | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Обеспечение мероприятий в области коммунального хозяйства» | 1 | 1 | 1 |
| 8 | «Обеспечение мероприятий в области благоустройства» | 1 | 1 | 1 |
| 9 | «Благоустройство общественной территории» | 1 | 1 | 1 |
| 10 | «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | 10 | 10 | 1 |

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

**base_23928_75470_51**

base_23928_75470_52 - степень соответствия запланированному уровню затрат муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

base_23928_75470_53 - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

base_23928_75470_54 - плановые расходы муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Фактические расходы на реализацию подпрограммы, основного мероприятия, в тыс. рублей | Плановые расходы  на реализацию подпрограммы, основного мероприятия, в тыс. рублей на 01.11.2020 | Степень соответствия запланированному уровню затрат |
| «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | 383,0 | 268,4 | 1,43 |
| Организация деятельности муниципального образования Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области» | 50,9 | 33,6 | 1,51 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания | 412,8 | 412,8 | 1 |
| Обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности» | 8,0 | 50 | 0,16 |
| «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования» | 25383,0 | 27187,3 | 0,93 |
| Обеспечение мероприятий в области жилищного хозяйства» | 630,7 | 720 | 0,88 |
| Обеспечение мероприятий в области коммунального хозяйства» | 1049,8 | 1100 | 0,95 |
| «Обеспечение мероприятий в области благоустройства» | 4498,5 | 4615,2 | 0,97 |
| «Благоустройство общественной территории» | 39,1 | 39,1 | 0,98 |
| «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | 132,6 | 135 | 1 |
| Среднее | 32588,4 | 34561,4 |  |

1. **Оценка эффективности использования средств муниципального бюджета**

base_23928_75470_55

base_23928_75470_56 - эффективность использования средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

base_23928_75470_57 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

base_23928_75470_58 - степень соответствия запланированному уровню затрат муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Степень реализации мероприятий муниципальной программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Эффективность использования средств муниципального бюджета |
| «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | 1 | 1,43 | 0,70 |
| Организация деятельности муниципального образования Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области» | 1 | 1,51 | 0,66 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности» | 1 | 0,16 | 6,25 |
| «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования» | 1 | 0,93 | 1,07 |
| Обеспечение мероприятий в области жилищного хозяйства» | 1 | 0,88 | 1,14 |
| Обеспечение мероприятий в области коммунального хозяйства» | 1 | 0,95 | 1,05 |
| «Обеспечение мероприятий в области благоустройства» | 1 | 0,97 | 1,03 |
| «Благоустройство общественной территории» | 1 | 0,98 | 1,02 |
| «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | 1 | 1 | 1 |

1. Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы)

base_23928_75470_59

base_23928_75470_60 - степень достижения планового значения показателя;

base_23928_75470_61 - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

base_23928_75470_62 - плановое значение показателя на конец отчетного года;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Значение показателя, фактически достигнутое на конец года | Плановое значение показателя на конец отчетного года | Степень достижения планового значения показателя |
| «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | 100 | 100 | 1 |
| Организация деятельности муниципального образования Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области» | 100 | 100 | 1 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания | 100 | 100 | 1 |
| Обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности» | 100 | 100 | 1 |
| «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования» | 100 | 100 | 1 |
| Обеспечение мероприятий в области жилищного хозяйства» | 100 | 100 | 1 |
| Обеспечение мероприятий в области коммунального хозяйства» | 100 | 100 | 1 |
| «Обеспечение мероприятий в области благоустройства» | 100 | 100 | 1 |
| «Благоустройство общественной территории» | 100 | 100 | 1 |
| «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | 100 | 100 | 1 |

1. Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы).

base_23928_75470_69

base_23928_75470_70 - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

base_23928_75470_71 - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

base_23928_75470_72 - эффективность использования средств муниципального бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) | Эффективность использования средств местного бюджета | Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) |
| «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | 1 | 0,70 | 0,70 |
| Организация деятельности муниципального образования Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области» | 1 | 0,66 | 0,66 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности» | 1 | 6,25 | 6,25 |
| «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования» | 1 | 1,07 | 1,07 |
| Обеспечение мероприятий в области жилищного хозяйства» | 1 | 1,14 | 1,14 |
| Обеспечение мероприятий в области коммунального хозяйства» | 1 | 1,05 | 1,05 |
| «Обеспечение мероприятий в области благоустройства» | 1 | 1,03 | 1,03 |
| «Благоустройство общественной территории» | 1 | 1,02 | 1,02 |
| «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |

1. Оценка степени достижения целей муниципальной программы.

**base_23928_75470_76**

base_23928_75470_77 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

base_23928_75470_78 - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

base_23928_75470_79 - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы на конец отчетного периода **фак**т | Плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы |
| Охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования | 100 | 100 | 1 |
| Обеспечение социальной инфраструктуры | 90 | 100 | 0,89 |
| Повышения уровня жизни населения путём удовлетворения первичных потребностей населения (вода, газ, дороги, уличное освещение, благоустройство территорий) | 96 | 100 | 0,96 |
| Улучшение экологической обстановки | 80 | 100 | 0,8 |
| Улучшение содержания дорог общего пользования в границах населённых пунктов сельского поселения | 87 | 100 | 0,87 |
| Обеспечение пожарной безопасности. | 100 | 100 | 1 |
| Удовлетворенность населения деятельность органов местного самоуправления сельского поселения | 70 | 100 | 0,7 |
| Среднее |  |  | 0,88 |
|  |  |  |  |

Степень реализации муниципальной программы равна 0,88

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

base_23928_75470_86

base_23928_75470_87 - эффективность реализации муниципальной программы;

base_23928_75470_88 - степень реализации муниципальной программы;

base_23928_75470_89 - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

base_23928_75470_90 - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

base_23928_75470_91

base_23928_75470_92 - объем фактических расходов из муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | объем фактических расходов из муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы | объем фактических расходов из областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; | коэффициент значимости подпрограммы |
| «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | 383,0 | 32588,4 | 0,012 |
| Организация деятельности муниципального образования Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области» | 50,9 | 32588,4 | 0,020 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания | 412,8 | 32588,4 | 0,013 |
| Обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности» | 8,0 | 32588,4 | 0,001 |
| «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования» | 25383,0 | 32588,4 | 0,779 |
| Обеспечение мероприятий в области жилищного хозяйства» | 630,7 | 32588,4 | 0,019 |
| Обеспечение мероприятий в области коммунального хозяйства» | 1049,8 | 32588,4 | 0,032 |
| «Обеспечение мероприятий в области благоустройства» | 4498,5 | 32588,4 | 0,138 |
| «Благоустройство общественной территории» | 39,1 | 32588,4 | 0,004 |
| «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | 132,6 | 32588,4 | 0,001 |
|  |  |  |  |

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

0,5 х 0,88 + 0,5 х(0,7х0,012+0,66х0,002+1х0,013+6,25х0,01+1,07х0,77+1,14х0,019+1,05х0,0321,03х0,138+1,02х0,004+1х1,001) = 0,99

ВЫВОД: эффективность реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Ершичского района Смоленской области», утверждённой постановлением Администрации муниципального образования - Ершичский район Смоленской области от 11.02.2019 №39 за 2020 год составляет 0,97 и признается высокой.

Главный специалист Главный бухгалтер

Сектора бухгалтерского учета и отчетности

Администрации муниципального

образования - Ершичский район

Смоленской области Е.А.Архипова