**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Создание условий для эффективного управления**

**в муниципальном образовании – Ершичский район**

**Смоленской области» ЗА 2020 ГОД.**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования - Ершичский район Смоленской области от 23.11.2015 №250 представляем оценку эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области» за 2020 год.

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области» утверждена постановлением Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 11.03.2019 №83.

В течение отчетного финансового года в программу вносилось 6 изменений.

Постановлением от 24.12.2019№497 внесены окончательные изменения в программу в соответствии с утвержденным местным бюджетом на 2020 год.

1. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы.

СРм= Мв/М

base_23928_75470_49 - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

base_23928_75470_50 - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основных мероприятий | Количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм | Общее количество показателей основных мероприятий подпрограмм | Степень реализации мероприятий муниципальной программы |
| 1 | Создание благоприятных условий для деятельности социально-ориентированных некомерческих организаций | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Развитие системы профессионального и дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Противодействие терроризму и экстремизму в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Совершенствование мобилизационной подготовки в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности и земельными участками государственная собственность на которые не разграничена | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Обеспечение защиты жилищных прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской области | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Развитие архивного дела в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Укрепление материально-технической базы | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Поддержка жилищного хозяйства | 1 | 1 | 1 |
| 13 | «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Обеспечивающая подпрограмма  Основное мероприятие: Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области" | 1 | 1 | 1 |
|  | **ИТОГО** | 15 | 15 | 15 |

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

**base_23928_75470_51**

base_23928_75470_52 - степень соответствия запланированному уровню затрат муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

base_23928_75470_53 - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

base_23928_75470_54 - плановые расходы муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Фактические расходы на реализацию подпрограммы, основного мероприятия, в тыс. рублей | Плановые расходы  на реализацию подпрограммы, основного мероприятия, в тыс. рублей на 01.11.2020 | Степень соответствия запланированному уровню затрат |
| 1 | Создание благоприятных условий для деятельности социально-ориентированных некомерческих организаций | 213,2 | 213,2 | 1 |
| 2 | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | 667,09 | 668,5 | 0,99 |
| 3 | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 2772,1 | 2772,1 | 1 |
| 4 | Развитие системы профессионального и дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области | 20,7 | 20,7 | 1 |
| 5 | Противодействие терроризму и экстремизму в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области на 2016- 2020 годы | 4,9 | 4,9 | 1 |
| 6 | Совершенствование мобилизационной подготовки в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области | 2,7 | 2,7 | 1 |
| 7 | Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности и земельными участками государственная собственность на которые не разграничена | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Обеспечение защиты жилищных прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | 7056,0 | 7056,0 | 1 |
| 9 | Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской области | 295,0 | 295,0 | 1 |
| 10 | Развитие архивного дела в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области | 6,3 | 6,3 | 1 |
| 11 | Укрепление материально-технической базы | 280,4 | 280,4 | 1 |
| 12 | Поддержка жилищного хозяйства | 41,2 | 41,2 | 1 |
| 13 | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» | 17,7 | 17,7 | 1 |
| 14 | Обеспечивающая подпрограмма  Основное мероприятие: Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | 15064,4 | 15546,5 | 0,97 |
| 15 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области" | 2,5 | 2,5 | 1 |
|  | **ИТОГО** | 26446,2 | 26929,7 | 0,98 |

1. **Оценка эффективности использования средств муниципального бюджета**

base_23928_75470_55

base_23928_75470_56 - эффективность использования средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

base_23928_75470_57 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

base_23928_75470_58 - степень соответствия запланированному уровню затрат муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Степень реализации мероприятий муниципальной программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Эффективность использования средств муниципального бюджета |
| Создание благоприятных условий для деятельности социально-ориентированных некомерческих организаций | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | 1 | 0,99 | 1,01 |
| Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 1 | 1 | 1 |
| Развитие системы профессионального и дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области | 1 | 1 | 1 |
| Противодействие терроризму и экстремизму в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области на 2016- 2020 годы | 1 | 1 | 1 |
| Совершенствование мобилизационной подготовки в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности и земельными участками государственная собственность на которые не разграничена | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение защиты жилищных прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | 1 | 1 | 1 |
| Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской области | 1 | 1 | 1 |
| Развитие архивного дела в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области | 1 | 1 | 1 |
| Укрепление материально-технической базы | 1 | 1 | 1 |
| Поддержка жилищного хозяйства | 1 | 1 | 1 |
| Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечивающая подпрограмма  Основное мероприятие: Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | 1 | 0,97 | 1,03 |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области" | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО | 15 | 14,96 | 1,002 |

1. Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы)

base_23928_75470_59

base_23928_75470_60 - степень достижения планового значения показателя;

base_23928_75470_61 - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

base_23928_75470_62 - плановое значение показателя на конец отчетного года;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Значение показателя, фактически достигнутое на конец года | Плановое значение показателя на конец отчетного года | Степень достижения планового значения показателя |
| Создание благоприятных условий для деятельности социально-ориентированных некомерческих организаций | 100 | 100 | 1 |
| Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | 99 | 100 | 0,99 |
| Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 100 | 100 | 1 |
| Развитие системы профессионального и дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области | 100 | 100 | 1 |
| Противодействие терроризму и экстремизму в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области на 2016- 2020 годы | 100 | 100 | 1 |
| Совершенствование мобилизационной подготовки в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области | 100 | 100 | 1 |
| Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности и земельными участками государственная собственность на которые не разграничена | 100 | 100 | 1 |
| Обеспечение защиты жилищных прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | 100 | 100 | 1 |
| Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской области | 100 | 100 | 1 |
| Развитие архивного дела в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области | 100 | 100 | 1 |
| Укрепление материально-технической базы | 100 | 100 | 1 |
| Поддержка жилищного хозяйства | 100 | 100 | 1 |
| Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» | 100 | 100 | 1 |
| Обеспечивающая подпрограмма  Основное мероприятие: Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | 97 | 100 | 0,97 |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области" | 100 | 100 | 1 |
| ИТОГО | 100 |  | 0,99 |

1. Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы).

base_23928_75470_69

base_23928_75470_70 - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

base_23928_75470_71 - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

base_23928_75470_72 - эффективность использования средств муниципального бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) | Эффективность использования средств местного бюджета | Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) |
| Создание благоприятных условий для деятельности социально-ориентированных некомерческих организаций | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | 1 | 1,001 | 1,001 |
| Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 1 | 1 | 1 |
| Развитие системы профессионального и дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области | 1 | 1 | 1 |
| Противодействие терроризму и экстремизму в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области на 2016- 2020 годы | 1 | 1 | 1 |
| Совершенствование мобилизационной подготовки в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности и земельными участками государственная собственность на которые не разграничена | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение защиты жилищных прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | 1 | 1 | 1 |
| Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской области | 1 | 1 | 1 |
| Развитие архивного дела в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области | 1 | 1 | 1 |
| Укрепление материально-технической базы | 1 | 1 | 1 |
| Поддержка жилищного хозяйства | 1 | 1 | 1 |
| Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечивающая подпрограмма  Основное мероприятие: Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | 1 | 1,03 | 1,03 |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области" | 1 | 1 | 1 |

1. Оценка степени достижения целей муниципальной программы.

**base_23928_75470_76**

base_23928_75470_77 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

base_23928_75470_78 - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

base_23928_75470_79 - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы на конец отчетного периода **фак**т | Плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы |
| Удовлетворенность населения деятельность органов местного самоуправления муниципального района | 80 | 83 | 0,96 |
| Заочное обучение работников органов местного самоуправления, лиц, состоящих в кадровом резерве для замещения должностей муниципальной службы, работников муниципальных учреждений | 1 | 0 | 1 |
| Повышения квалификации посредством курсов повышения квалификации, краткосрочных семинаров работников органов местного самоуправления | 21 | 21 | 1 |
| Наличие необходимого количества муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы муниципальной службы на территории муниципального образования - Ершичский район Смоленской области | 100 | 100 | 1 |
| Обеспеченность органов местного самоуправления поселений муниципального образования - Ершичский район Смоленской области методическими материалами по вопросам муниципальной службы | 83 | 85 | 0,97 |
| Количество должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования - Ершичский район Смоленской области, на которые сформирован кадровый резерв | 12 | 12 | 1 |
| Количество информационных материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | 8 | 8 | 1 |
| Уровень осведомленности населения Ершичского района Смоленской области о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | 65 | 65 | 1 |
| Количество мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями | 10 | 10 | 1 |
| Защита законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений | 95 | 100 | 0,95 |
| Выработка согласованных подходов к решению основных вопросов, касающихся приоритетных направлений деятельности, связанной с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защитой их прав и законных интересов | 79 | 80 | 0,98 |
| Выработка предложений и рекомендаций органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ершичском районе по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов | 82 | 85 | 0,96 |
| Организация проведения на районном уровне мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также с защитой их прав и законных интересов | 135 | 125 | 1,08 |
| Обеспечение межведомственного взаимодействия Администрации с государственными учреждениями и организациями | 80 | 85 | 0,94 |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных (муниципальных) услуг в электронном виде | 35 | 40 | 0,87 |
| Обеспечение повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг | 75 | 80 | 0,93 |
| Участие в профилактике терроризма | 8 | 8 | 1 |
| Степень оборудования и защищенности в целом критически важных объектов и мест массового пребывания людей, обеспечение внедрения эффективных форм гражданских технологий противодействия угрозам терроризма, выполнение комплекса неотложных мер по усилению безопасности жилых микрорайонов, мест массового пребывания людей, учреждений образования, здравоохранения, культуры, жизненно важных объектов | 65 | 70 | 0,92 |
| Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму направленной на разъяснение действующего антитеррористического законодательства, освещение основных результатов антитеррористической деятельности | 78 | 78 | 1 |
| Проведение межевания земельных участков в целях формирования реестра земельных участков, собственность на которые не разграничена для дальнейшей продажи их с аукционов | 6 | 5 | 1,2 |
| Приобретения жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 11 | 11 | 1 |
| Количество принятых на хранение документов | 135 | 130 | 1,03 |
| Доля архивных документов, находящихся на хранении в соответствии с нормативными условиями | 100 | 100 | 1 |
| Среднее |  |  | 0,99 |

Степень реализации муниципальной программы равна 0,99

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

base_23928_75470_86

base_23928_75470_87 - эффективность реализации муниципальной программы;

base_23928_75470_88 - степень реализации муниципальной программы;

base_23928_75470_89 - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

base_23928_75470_90 - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

base_23928_75470_91

base_23928_75470_92 - объем фактических расходов из муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | объем фактических расходов из муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году | объем фактических расходов из областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; | - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) |
| Создание благоприятных условий для деятельности социально-ориентированных некомерческих организаций | 213,2 | 26446,19 | 0.01 |
| Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | 667,09 | 26446,19 | 0.03 |
| Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 2772,1 | 26446,19 | 0.10 |
| Развитие системы профессионального и дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области | 20,7 | 26446,19 | 0.01 |
| Противодействие терроризму и экстремизму в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области на 2016- 2020 годы | 4,9 | 26446,19 | 0.01 |
| Совершенствование мобилизационной подготовки в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области | 2,7 | 26446,19 | 0.01 |
| Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности и земельными участками государственная собственность на которые не разграничена | 2 | 26446,19 | 0.01 |
| Обеспечение защиты жилищных прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | 7056 | 26446,19 | 0.23 |
| Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской области | 295 | 26446,19 | 0.01 |
| Развитие архивного дела в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области | 6,3 | 26446,19 | 0.01 |
| Укрепление материально-технической базы | 280,4 | 26446,19 | 0.01 |
| Поддержка жилищного хозяйства | 41,2 | 26446,19 | 0.01 |
| Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» | 17,7 | 26446,19 | 0,01 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 15064,4 | 26446,19 | 0.53 |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области" | 2,5 | 26446,19 | 0,001 |

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

0,5 х 1 + 0,5 х(1,0х0,01+0,99х0,03+1х0,10+1х0,01+0х0,01+1х0,01

+0,23х0,01+1х0,11+1х0,01+1х0,01+1,0x0.1х0,01+0,01+1х0,01+1,01х0,98 +1x0.01)

=0,98.

ВЫВОД : эффективность реализации муниципальной программы ««Создание условий для эффективного управления в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области», утверждённой постановлением Администрации муниципального образования - Ершичский район Смоленской области от 11.03.2019 года № 38 за 2020 год составляет **0,98 и признается высокой**.

Начальник отдела экономики, имущественных

и земельных отношений

Администрации муниципального

образования - Ершичский район

Смоленской области Е.В.Телюкова