АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-

ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   24.06.2013    № 198

- с.Ершичи

- Ершичский район

- Смоленская область

Об утверждении    Положения   о  порядке

разработки,  утверждения  и     реализации

муниципальной адресной инвестиционной

программы на  очередной финансовый год

и       плановый                                   период

В целях упорядочения работ по формированию и финансированию муниципальной адресной инвестиционной программы Администрация муниципального образования –Ершичский район Смоленской области постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период.

- Глава  Администрации муниципального

- образования –Ершичский район

- Смоленской области                                                                           В.В.Евтихов

- Утверждено

постановлением

Администрации муниципального образования-

Ершичский район Смоленской области

от  24.06.2013   N 198

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

- 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и реализации муниципальной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. Муниципальная адресная инвестиционная программа на очередной финансовый год и плановый период (далее также - адресная программа) представляет собой перечень строек и объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования –Ершичский район Смоленской области, для строительства и реконструкции которых предоставляются средства  местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

1.3. В проекте адресной программы указываются:

- муниципальные заказчики и заказчики строек и объектов;

- стройки и объекты по программной и непрограммной частям;

-  бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования –Ершичский район Смоленской области в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений муниципального образования –Ершичский район Смоленской области (далее - муниципальные учреждения) и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования- Ершичский район   Смоленской области (далее - муниципальные унитарные предприятия) с разбивкой по годам, на которые заключены долгосрочные муниципальные контракты;

- мощности, вводимые по стройкам и объектам.

1.4. Муниципальными заказчиками строек и объектов адресной программы является Администрация муниципального образования –Ершичский район Смоленской области и ее структурные подразделения.

1.5. Заказчиками строек и объектов являются организации, уполномоченные муниципальными заказчиками на выполнение работ по составлению титульных списков строек и объектов, на проведение подрядных торгов, заключение договоров подряда, осуществление контроля и технического надзора за производством работ, на ведение учета объема и стоимости принятых и оплаченных работ и несущие ответственность за своевременное финансирование расходов по заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд муниципального образования –Ершичский район  Смоленской области (далее – муниципальные нужды) в пределах средств, полученных из местного бюджета.

Заказчики строек и объектов определяются муниципальным заказчиком на стадии формирования проекта адресной программы.

- 2. Порядок формирования муниципальной адресной

инвестиционной программы

2.1. Формирование адресной программы осуществляется в следующем порядке.

2.1.1. Структурные подразделения Администрации муниципального образования –Ершичский район Смоленской области в срок до 1 июля текущего года направляют в отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации муниципального образования –Ершичский район Смоленской области  (далее – Отдел по строительству) заявки на строительство вновь начинаемых строек и объектов для муниципальных нужд с приложением следующих материалов:

- перечень строек и объектов для включения в адресную программу по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению, согласованный с Главой Администрации муниципального образования –Ершичский район Смоленской области;

- пояснительная записка по каждому объекту с обоснованием целесообразности строительства объекта, предварительной стоимости строительства объекта, в том числе проектно-изыскательских работ, предполагаемый социальный и экономический эффект от ввода объекта в эксплуатацию.

2.1.2. Отдел по строительству:

- формирует предварительный перечень строек и объектов для муниципальных нужд, состоящий из двух частей:

- незавершенные стройки и объекты, строительство которых необходимо продолжить в очередном финансовом году и плановом периоде, в том числе по заключенным долгосрочным муниципальным контрактам на выполнение работ с длительным производственным циклом;

- вновь начинаемые стройки и объекты (на основе документов, представленных структурными подразделениями Администрации  муниципального образования –Ершичский район Смоленской области);

- направляет в срок до 1 августа текущего года в Комиссию при Администрации муниципального образования –Ершичский район Смоленской области по бюджетным проектировкам (далее- Бюджетная комиссия) сформированный предварительный перечень строек и объектов для муниципальных нужд, предлагаемый к финансированию за счет средств местного бюджета, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.

2.1.3. Финансовое управление администрации муниципального образования –Ершичский район Смоленской области ( далее –Финансовое управление) в срок до 1 августа текущего года представляет Бюджетной комиссии предложения о предельном объеме финансирования за счет средств местного бюджета расходов на муниципальные капитальные вложения, прогнозируемые на очередной финансовый год и плановый период.

2.1.4. Бюджетная комиссия  принимает решение об объеме средств на финансирование незавершенных строек и объектов, строительство которых необходимо продолжить в очередном финансовом году и плановом периоде, и объеме средств, необходимых для вновь начинаемых строек и объектов.

2.1.5. Отдел по строительству в течение 15 дней после принятия Бюджетной комиссией указанного решения направляет ей предложения по распределению средств местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период по каждому объекту, включенному в предварительный перечень строек и объектов для муниципальных нужд.

В перечень строек и объектов для муниципальных нужд  в рамках адресной программы не включаются стройки и объекты (за исключением социально значимых), по которым эксплуатационные расходы будущих периодов превышают положительный эффект от их реализации.

В обязательном порядке в перечень строек и объектов для муниципальных нужд  в рамках адресной программы включаются объекты, по которым заключены долгосрочные муниципальные контракты, действие которых распространяется на очередной финансовый год и плановый период.

2.1.6. В случае одобрения Бюджетной комиссией предложений, указанных в подпункте 2.1.5 настоящего раздела, Отдел по строительству формирует проект адресной программы по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению.

- 3. Утверждение муниципальной адресной инвестиционной программы

3.1. Сформированный проект адресной программы направляется Отделом по строительству в Бюджетную комиссию для согласования.

3.2. После согласования Бюджетной комиссией проект адресной программы направляется:

- Финансовому управлению  для формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период по кодам функциональной, экономической и ведомственной классификации расходов местного бюджета;

- Отделу  экономики, имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования –Ершичский район Смоленской области (далее – Отдел экономики) для проведения анализа на предмет включений строек и объектов в долгосрочные муниципальные целевые программы;

- муниципальным заказчикам, чьи заявки на стройки и объекты включены в проект адресной программы, для подготовки по каждой стройке и объекту пакета документов, который должен содержать техническое задание на проектирование строительства объекта или проектно-сметную документацию, сводные сметные расчеты стоимости строительства объекта, документы об утверждении проектно-сметной документации (приказ, распоряжение), заключения государственной вневедомственной и экологической экспертизы, иные экспертные заключения, если проведение экспертизы обязательно в соответствии с требованиями действующего законодательства, документы о направлении средств из других источников финансирования при смешанном финансировании строительства объекта, титульные списки вновь начинаемых в очередном финансовом году строек и объектов, титульные списки переходящих на очередной финансовый год строек и объектов и другие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. В двухнедельный срок со дня вступления в силу решения о бюджете муниципального образования –Ершичский район Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период Отдел по строительству представляет проект адресной программы в Администрацию муниципального образования –Ершичский район  Смоленской области на утверждение.

- 4. Реализация муниципальной адресной инвестиционной программы

4.1. Утвержденная адресная программа по вновь начинаемым стройкам и объектам является для муниципальных заказчиков основанием для организации и проведения конкурсов на выполнение работ (оказание услуг) по строительству объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Конкурс по выбору подрядной организации на выполнение работ (оказание услуг) по строительству объекта проводится на весь объем затрат согласно сводному сметному расчету стоимости строительства объекта, утвержденному в установленном порядке.

На строительство объектов со сроком строительства более 1 года заключаются долгосрочные муниципальные контракты.

4.2. Муниципальные заказчики исходя из заключенных по результатам конкурсов муниципальных контрактов на выполнение подрядных работ на стройках и объектах для муниципальных нужд, включенных в адресную программу, при снижении стоимости их строительства уточняют объемы бюджетных инвестиций, размеры и источники их финансирования на весь период строительства с разбивкой по годам и представляют уточненные сведения в Отдел по строительству для внесения в адресную программу изменений, связанных с перераспределением высвобождаемых средств местного бюджета на другие объекты.

4.3. Предложения о внесении изменений в адресную программу Отдел по строительству согласовывает с финансовым управлением и отделом экономики и представляет в Администрацию муниципального образования –Ершичский район Смоленской области в случаях:

- неполного освоения утвержденного лимита бюджетных ассигнований за отчетный период по стройкам и объектам адресной программы;

- уточнения объемов подрядных работ для муниципальных нужд  на стройках и объектах, включенных в адресную программу;

- включения в адресную программу новых строек и объектов.

4.4. В случае внесения в адресную программу изменений, которые требуют внесения изменений в решение о бюджете муниципального образования –Ершичский район Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период, Отдел по строительству одновременно с внесением изменений в адресную программу направляет в финансовое управление заявку на внесение соответствующих изменений в решение о   бюджете муниципального образования –Ершичский район Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период.

- 5. Порядок финансирования муниципальной

адресной инвестиционной программы

5.1. Финансирование мероприятий, включенных в адресную программу, осуществляется в соответствии с решением о  бюджете муниципального образования –Ершичский район Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период, сводной бюджетной росписью местного бюджета, порядком исполнения сводной бюджетной росписи местного бюджета.

5.2. Исполнение бюджетных обязательств по стройкам и объектам, включенным в адресную программу, осуществляется с учетом объемов фактически выполненных работ и затрат в соответствии с технологической структурой капитальных вложений. При этом муниципальный заказчик контролирует выполнение обязательств, принятых заказчиками строек и объектов.

5.3. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется путем перечисления средств местного бюджета с лицевого счета получателя средств местного бюджета на счета подрядных организаций.

5.4. Для оплаты расходов муниципальные заказчики представляют в  финансовое управление пакет документов в соответствии с порядком, установленным финансовым управлением.

- 6. Контроль за исполнением муниципальной

адресной инвестиционной программы

6.1. В течение календарного года Отдел по строительству осуществляет мониторинг состояния строек и объектов, включенных в адресную программу.

6.2. Муниципальные заказчики ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Отдел по строительству информацию о строительстве объектов за счет средств местного бюджета с привлечением внебюджетных средств финансирования по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению и документы, подтверждающие направление собственных, заемных и других средств на финансирование строек и объектов при смешанном финансировании.

6.3. Заказчики в соответствии с установленными сроками представляют в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области сведения о ходе выполнения работ (оказания услуг) на стройках и объектах, включенных в адресную программу, по форме N С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации инвестиционных проектов".

6.4. Отдел по строительству ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в  финансовое управление отчет по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению и в отдел по экономики экономического развития - сводную информацию о строительстве объектов за счет средств местного бюджета, собственных средств и внебюджетных средств по форме согласно приложению N 5 к настоящему Положению.

6.5. Муниципальные заказчики, заказчики строек и объектов несут ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, ввод в эксплуатацию строек и объектов в установленные сроки, своевременное представление отчетности о выполненных работах (оказанных услугах).

6.6. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета осуществляется муниципальными заказчиками,  финансовым управлением и отделом экономики.

Приложение №1

к Положению о порядке разработки,

утверждения и реализации  муниципальной

адресной инвестиционной программы

Согласовано

Глава Администрации муниципального образования –Ершичский район

______________________Смоленской области

(подпись)

"___" __________ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

строек и объектов для включения в муниципальную адресную

инвестиционную программу на __________ годы

|  | Наименование заказчика (объекта) | Наличие проектно-сметной документации на объект (далее - ПСД) | Годы строительства объекта |  | Сметная стоимость строительства объекта (в случае отсутствия ПСД - ориентировочная стоимость строительства объекта) (далее - капвложения в объект) в ценах ____ года (разработки ПСД) | Мощность объекта в соответствии с ПСД (в соответствующих единицах измерения) | Коэффициент пересчета сметной стоимости строительства объекта с года разработки ПСД к планируемому году строительства объекта | Остаток сметной стоимости строительства объекта на начало планируемого периода строительства объекта (капвложения в объект в соответствующих ценах) |  | Остаточная мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Источник финансирования строительства объекта | Очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего (объем капвложений в объект в ценах года разработки ПСД), в том числе по источникам финансирования | в том числе по годам |  |  | в том числе кредиторская задолженность на начало планируемого года строительства объекта |
|  |  |  | год начала строительства | год планируемого окончания |  |  |  | года разработки ПСД | года строительства объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

- Приложение N 2

к Положению

о порядке разработки,

утверждения и реализации

муниципальной адресной

инвестиционной программы

на очередной финансовый год

и плановый период

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ

строек и объектов для муниципальных нужд муниципального образования –Ершичский район  Смоленской области, предлагаемых к финансированию  за счет средств местного бюджета,

на __________ годы

| п | Наименование объекта | Срок ввода объекта в эксплуатацию | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Ввод мощности объекта (в соответствующих единицах измерения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам строительства |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Приложение N 3

к Положению

о порядке разработки,

утверждения и реализации

муниципальной адресной

инвестиционной программы

Форма

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

НА __________ ГОДЫ

| Муниципальные заказчики, заказчики стройки (объекта) | Сметная стоимость объекта капитального строительства в ценах года утверждения инвестиционного проекта (тыс. рублей) | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования -Ершичский район Смоленской области (тыс. рублей) |  |  | Мощность - объекта (в соответствующих единицах измерения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год (20__ год) | плановый период |  |  |
|  |  |  | 20__ год | 20__ год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Приложение N4

к Положению

о порядке разработки,

утверждения и реализации

муниципальной адресной

инвестиционной программы

на очередной финансовый год

и плановый период

Форма

Отчет

по муниципальной инвестиционной программе

за _________________ ______ года

(отчетный период)

| наименование программы, отрасли, заказчика и объекта | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования –Ершичский район Смоленской области (тыс. рублей) |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дебиторская задолженность на начало отчетного года |  | Дебиторская задолженность на первое число отчетного периода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  | ввод мощности объекта | объем капитальных вложений (далее - КВ) | в том числе строительно-монтажные работы | из графы 6 (выполнение КВ в счет финансирования прошлых лет) | ввод основных фондов объекта | ввод мощностей | использовано ассигнований (всего) | в том числе |  |  |  | из графы 11 кредиторская задолженность (текущее финансирование) |  | кредиторская задолженность на первое число отчетного периода | дебиторская задолженность за отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кредиторская задолженность | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  | поступило ассигнований за отчетный период (кассовый расходы) |  | финансирование прошлых лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |

- Приложение N 5

к Положению

о порядке разработки,

утверждения и реализации

муниципальной адресной

инвестиционной программы

на очередной финансовый год

и плановый период

Форма

ИНФОРМАЦИЯ

о строительстве объектов за счет средств местного бюджета,

собственных средств и внебюджетных средств

за _________________ _____ года

(отчетный период)

(тыс. рублей)

| Наименование отрасли, программы, заказчика и объекта | Объем финансирования, предусмотренный на год | Объем выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период | Фактически профинансировано за отчетный период - всего | В том числе по источникам финансирования |  |  | Фактический срок ввода объекта в эксплуатацию (в соответствующих единицах измерения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет | собственные средства | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |